## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2006 ROK
Zmieniony Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXX/169/06 z dnia 26 maja 2006 r.
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE OSIE W 2006 ROKU
DZIAŁ | ROZDZ. | § | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK |  | AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA | NAKŁADY WYKONANE DO 31.12.2005 | NAKŁADY PLANOWANE NA 2006 ROK | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  | RAZEM | UWAGI
[9 empty] | BUDŻET GMINY | DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA | INNE
600 | 60014 | 6620 | MODERNIZACJA DROGI OSIE-ŻUR | IV-X/2006 |  | 1080000 | - | 500000 | 500000 | - | - | 500000
| 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA w TLENIU, ul. CZERSKA | IV-VI/2006 |  | 140000 | - | 140000 | 140000 | - | - | 140000
|  |  | BUDOWA PARKINGU w m. ŁĄŻEK | VII-VIII/2006 |  | 30000 | - | 30000 | 30000 | - | - | 30000
|  |  | MODERNIZACJA ULICY PRUSA w OSIU | IX-XI/2006 |  | 150000 | - | 150000 | 150000 | - |  | 150000
|  |  | BUDOWA CHODNIKA w m. MIEDZNO | VII-VIII/2006 |  | 20000 | - | 20000 | 20000 | - |  | 20000
|  |  | BUDOWA CHODNIKA w OSIU, ul. KS. SEMRAUA | VIII-IX/2006 |  | 170000 | - | 170000 | 170000 | - |  | 170000
|  |  | BUDOWA PARKINGU w m. PRUSKIE | VII-VIII/2006 |  | 12000 | - | 12000 | 12000 | - |  | 12000
|  |  | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WYBUDOWANIE POD NOWE | IV-VI/2006 |  | 185000 | - | 185000 | 185000 | - |  | 185000
|  |  | DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ ULIC OSIEDLA W OSIU | III - XI/2006 |  | 54000 | - | 54000 | 54000 |  |  | 54000
630 | 63095 | 6050 | ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE RZEKI WDY | V-VII/2006 |  | 165000 | - | 30000 | 30000 | - | - | 30000
700 | 70005 | 6050 | WYKUP GRUNTU POD DROGĄ I PRZEPOMPOWNIA | VI-IX/2006 |  | 22000 | - | 22000 | 22000 |  |  | 22000
754 | 75412 | 6050 | BUDOWA GARAŻU przy OSP OSIE | V-XII/2006 |  | 40000 | - | 40000 | 40000 |  |  | 40000
|  | 6060 | ZAKUP MOTOPOMPY | V/2006 |  | 5000 | - | 5000 | 5000 | - | - | 5000
801 | 80101 | 6050 | UTWARDZENIE PLACU przed szkołą w Osiu | VI - VIII/2006 |  | 20000 | - | 20000 | 20000 | - | - | 20000
|  |  | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SZKOŁY | II - XII/2006 |  | 50000 | 5000 | 45000 | 45000 | - | - | 45000
|  |  | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY w m. WIERZCHY | VI - VIII/2006 |  | 40000 | - | 40000 | 40000 | - | - | 40000
| 80104 | 6210 | ZAKUP PIECA C.O. | IV - V/2006 |  | 9000 |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000
851 | 85121 | 6220 | ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO | III - VI/2006 |  | 13000 | - | 13000 | 13000 | - | - | 13000
854 | 85401 | 6060 | ZAKUP WYPOSAŻENIA | IV - V/2006 |  | 8000 | - | 8000 | 8000 | - | - | 8000
900 | 90001 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA KANALIZACJĘ m. PRUSKIE | IV - XII/2006 |  | 24000 | - | 24000 | 24000 | - | - | 24000
|  | 6210 | BUDOWA KANALIZACJI w m. OSIE | VI/2006 |  | 35000 | - | 35000 | 35000 | - |  | 35000
| 90002 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ WYSYPISKA | VI/2006 - IV/2007 |  | 30000 | - | 15000 | 15000 |  |  | 15000
921 | 92109 | 6220 | MODERNIZACJA GOK | I - III/2006 |  | 30000 | - | 30000 | 30000 | - | - | 30000
926 | 92605 | 6050 | BUDOWA TRYBUNY NA STADIONIE | VI-VIII/2006 |  | 25000 | - | 25000 | 25000 | - | - | 25000
[6 empty] | 2357000 | 5000 | 1622000 | 1622000 | 0 | 0 | 1622000